**Программа развития НОУ «УЦПР» на 2014-2015г.г.**

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Сумма затрат, тыс. руб./источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014год** | | | |
| **1.** | **Учебная деятельность** | | | |
| 1.1 | Организация и проведение обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных рабочих:  **2014г.** – 1500 чел., в том числе:  УПК №1 – 500 чел.;  УПК №2 – 1000 чел. | 2014г.г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 1.2 | Организация и проведение обучения по программам ДПО (повышение квалификации руководителей и специалистов):  **2014г.** – 2500 чел., в том числе:  УПК №1 – 1785 чел.;  УПК №2 – 715 чел. | 2014г.г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| **2** | **Организационная деятельность** | | | |
| 2.1 | Получение разрешительной документации на нормативы образования отходов и лимитов на их размещение и на допустимые нормы выбросов | 2 квартал 2014г. | **600**/целевые средства | НОУ «УЦПР» |
| 2.2 | Аккредитация НОУ «УЦПР» в системе аттестации сварочного производства (в системе НАКСа) в качестве аттестационного пункта (в составе двух площадок). | 4 квартал 2014г. |  | НОУ «УЦПР» |
| 2.3 | Получение статуса уполномоченного Учебного центра Системы Росатомсертификация и получение Аттестата полномочий для проведения предсертификационной подготовки | 3 квартал 2014г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 2.4 | Создание системы персонифицированного учета квалифицированного персонала | 3-4 квартал 2014г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 2.5 | Сертификация учебных курсов и одобрение провайдера учебных курсов в лице НОУ «УЦПР» в соответствии с правилами РР и рекомендациями IPC | 3 квартал 2014г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 2.6 | Организация обучения специального персонала в области сварки, сварщиков и контролеров методов неразрушающегося контроля в рамках системы сертификации персонала PersCert TUV | 3 квартал 2014г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 2.7 | Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства строительного комплекса атомной отрасли. | 3-4 квартал 2014г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |
| 2.8 | Организация и проведение ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2014г.» | Август 2014г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |
| 2.9 | Установка узла учета тепловой энергии | 2-3 квартал 2014г. | **200**/целевые средства | НОУ «УЦПР» |
| 2.10 | Модернизация АТС | 2-3 квартал 2014г. | **64**/оборотные средства | НОУ «УЦПР» |
| 2.11 | Модернизация сервера | 2-3 квартал 2014г. | **115/**оборотные средства | НОУ «УЦПР» |
| **3** | **Методическая деятельность** | | | |
| 3.1 | Разработка УМК по программам профессиональной подготовки:  **2014г.** – 22 шт., в том числе:  1 квартал – 7 шт.;  2 квартал – 7 шт.;  3 квартал – 1 шт.;  4 квартал – 7 шт. | 2014г.г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 3.2 | Разработка учебных программ ДПО (повышение квалификации руководителей и специалистов):  - новые программы по общестроительным работам: 15 шт., в том числе:  1 квартал – 3 шт.;  2 квартал – 4 шт.;  3 квартал – 5 шт.;  4 квартал – 3 шт.  - новые программы по подготовке линейного персонала: 9 шт, в том числе:  1 квартал – 3 шт.;  2 квартал – 2 шт.;  3 квартал –3 шт.;  4 квартал – 1 шт.  - новые программы по изысканиям и проектным работам: 9 шт., в том числе:  1 квартал – 2шт.;  2 квартал – 3 шт.;  3 квартал –3 шт.;  4 квартал – 1 шт.  Разработка материалов для самостоятельного обучения (линейный персонал): 9 шт, в том числе:  1 квартал – 3 шт.;  2 квартал – 2 шт.;  3 квартал –3 шт.;  4 квартал – 1 шт.  Актуализация дистанционных материалов (разделов нормативно – правовая база строительства; стандарты СРО; система менеджмента качества) | 2014г.г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| **4** | **Развитие материально-технической базы** | | | |
| **4.1** | **УПК №1, г. Москва** | | | |
| 4.1.1 | Приобретение программных продуктов:  - Опер. система Microsoft Windows 8.1 Professional x64 Russian 1pk DSP OEI DVD  - Консультант плюс | 2014г. | **30**/оборотные средства | НОУ «УЦПР» |
| 4.1.2 | Оснащение кабинетов теоретического обучения специалистов сварочного производства:  - дидактические материалы  - нормативные документы и учебно-методическая литература  - учебные видеофильмы | 2014г. | **400**/оборотные средства  160  120  120 | НОУ «УЦПР» |
| 4.1.3 | Оснащение кабинета «Охрана труда»:  - дидактические материалы  - нормативные документы и учебно-методическая литература  - тренажер по оказанию первой медицинской помощи «Гоша-06» в комплекте с программой  - компьютерная программа тестирования для аттестации в области охраны труда | 2014г. | **263**  48/оборотные средства  25/оборотные средства  135/оборотные средства  55/оборотные средства | НОУ «УЦПР» |
| 4.1.4 | Оснащение учебных кабинетов и лабораторий для подготовки специалистов электротехнического отделения:  - набор для монтажа и наладки схем управления НМН1-СУАД  - инструменты, приборы для монтажа кабельных линий  - нормативные документы и учебно-методическая литература  - дидактические материалы  - оборудование (ячейки КСО, изделия для оконцевания, соединения, изоляции и маркировки, набор для монтажа и наладки систем ОПС НМН1-РСОП, набор для монтажа и наладки систем освещения НМН1-ЭСЖП, шкаф освещения, ЭМИ для тросовых проводок, электроинструмент, кабельно-проводниковая продукция, инструмент для разделки силового кабеля, муфты, гермопроходка  - учебные видеофильмы | 2014г. | **3270**  360/оборотные средства  90/оборотные средства  150/Ассоциация «Союзэлектромонтаж»  150/ Ассоциация «Союзэлектромонтаж»  2400/ Ассоциация «Союзэлектромонтаж»  120/ Ассоциация «Союзэлектромонтаж» | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Ассоциация «Союзэлектромонтаж» |
| **4.2** | **УПК №2, г. Нововоронеж** | | | |
| 4.2.1 | Создание учебного полигона подготовки монтажников (тренажеры для адаптации работы на высоте, в закрытых резервуарах, в стесненных условиях, для формирования навыков перемещения по строительной площадке) | 3 квартал 2014г. | **500**/целевые средства | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |
| 4.2.2 | Оснащение участка для подготовки и аттестации по требованиям в области промышленной безопасности квалифицированного персонала по профессиям: "Стропальщик", "Такелажник":  - закупка комплектов такелажной оснастки (4 шт)  - закупка комплекта для производства стропальных работ (4 шт) | 3 квартал 2014г. | **320**  160/оборотные средства  160/оборотные средства | НОУ «УЦПР» |
| 4.2.3 | Приобретение программных продуктов:  - Консультант плюс | 4 квартал 2014г. |  | НОУ «УЦПР» |
| 4.2.4 | Оснащение кабинетов теоретического обучения специалистов сварочного производства:  - дидактические материалы  - нормативные документы и учебно-методическая литература  - учебные видеофильмы | 2014г. | **400**/оборотные средства  160  120  120 | НОУ «УЦПР» |
| 4.2.5 | Оснащение лабораторий для подготовки специалистов контроля качества сварки:  - закупка стандартных образцов СО-2  - закупка стандартных образцов СО-3  - закупка СОП-14-3,5х2,0 Ст20 | 2014г. | **55** /оборотные средства | НОУ «УЦПР» |
| 4.2.6 | Оснащение кабинета «Охрана труда»:  - дидактические материалы  - нормативные документы и учебно-методическая литература  - тренажер по оказанию первой медицинской помощи «Гоша-06» в комплекте с программой  - компьютерная программа тестирования для аттестации в области охраны труда | 2014г. | **263**  48/оборотные средства  25/оборотные средства  135/оборотные средства  55/оборотные средства | НОУ «УЦПР» |
| **Всего финансовые затраты, тыс. руб.: УПК 1 – 4792. В том числе: 800 (ЦС); 1322 (ОС); 2670 (А); УПК 2 – 1538, в том числе: 500(ЦС); 1038 (ОС)**  **Итого: 6330, в том числе: ЦС -1300; ОС- 2360; А- 2670** | | | | |
|  | **2015год** | | | |
| **1.** | **Учебная деятельность** | | | |
| 1.1 | Организация и проведение обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных рабочих:  **2015г.** – чел., в том числе:  УПК №1 – чел.;  УПК №2 – чел. | 2015г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 1.2 | Организация и проведение обучения по программам ДПО (повышение квалификации руководителей и специалистов):  **2014г.** – чел., в том числе:  УПК №1 – чел.;  УПК №2 – чел. | 2015г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 1.3 | Организация и проведение обучения по программе «Требования безопасности при работе на высоте» с выдачей допуска к работам на высоте | 1 квартал 2015г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 1.4 | Организация и проведение обучения по программе «Требования безопасности при работе со средствами малой механизации, с ручным инструментом, применяемым при работе на высоте» с выдачей допуска к работе. | 1 квартал 2015г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 1.5 | Организация и проведение специального обучения по программе «Требования безопасности при работе с ручным электрифицированным инструментом» с выдачей допуска к работе. | 1 квартал 2015г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| **2** | **Организационная деятельность** | | | |
| 2.2 | Разработка и продвижение проекта «Обеспечение квалифицированным персоналом энергоблоков, сооружаемых за рубежом» с последующей реализацией | 1 квартал 2015г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |
| 2.3 | Разработка и продвижение проекта «Карьера: от квалифицированного рабочего до прораба» с последующей реализацией | 2 квартал 2015г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |
| 2.4 | Разработка и продвижение проекта «Обучение рабочим профессиям выпускников СПО с учетом специфики атомного строительства с последующим трудоустройством» | 2 квартал 2015г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |
| 2.5 | Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства строительного комплекса атомной отрасли. | 2 квартал 2015г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |
| 2.6 | Организация и проведение ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2014г.» | Август 2015г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |
| 2.7 | Расширение лицензии на право образовательной деятельности | 1 квартал 2015г. |  | НОУ «УЦПР» |
| 2.8 | Разработка и продвижение проекта «Инженеру – рабочую профессию» | 1 квартал 2015г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |
| **3** | **Методическая деятельность** | | | |
| 3.1 | Разработка УМК по программам:  - «Требования безопасности при работе на высоте»;  - «Требования безопасности при работе со средствами малой механизации, с ручным инструментом, применяемым при работе на высоте»;  - «Требования безопасности при работе с ручным электрифицированным инструментом» | 1 квартал 2015г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 3.2 | Разработка дистанционных курсов обучения по программам ДПО (по разделу самостоятельного обучения) | 2 квартал 2015г. |  | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| **4** | **Развитие материально-технической базы** | | | |
| **4.1** | **УПК №1, г. Москва** | | | |
| 4.1.1 | Оснащение участка для подготовки и аттестации по требованиям в области промышленной безопасности квалифицированного персонала по профессиям: "Машинист крана (крановщик)", "Лебедчик", "Машинист автовышки и автогидроподъемника", "Машинист бульдозера", "Машинист буровой установки", "Машинист экскаватора одноковшового" | 4 квартал 2015г. | 4 000-12 000 | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |
| 4.1.2 | Оснащение участков по обучению по программам «Требования безопасности» (работы на высоте, работа с ручным электрифицированным инструментом, работа со средствами малой механизации) | 4 квартал 2015г. | 500 | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |
| **4.2** | **УПК №2, г. Нововоронеж** | | | |
| 4.2.1 | Оснащение участка для подготовки и аттестации по требованиям в области промышленной безопасности квалифицированного персонала по профессиям: "Машинист крана (крановщик)", "Лебедчик", "Машинист автовышки и автогидроподъемника", "Машинист бульдозера", "Машинист буровой установки", "Машинист экскаватора одноковшового" | 4 квартал 2015г. | 4 000-12 000 | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |
| 4.2.2 | Оснащение участков по обучению по программам «Требования безопасности» (работы на высоте, работа с ручным электрифицированным инструментом, работа со средствами малой механизации) | 4 квартал 2015г. | 500 | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |